PROGRAMMA KLANT IN BEELD · HOOFDPROJECT 30626

Toelichting projectbegroting 2027

Klant in zicht · projectnummer 30626-0003 · begrotingsjaar 2027

| Projectleiders | Opdrachtgever | Controller | Scenario | Datum |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Pim de Burger/ Sanne Lecluijze | Roel Bakker | George Pavel | Plus20 (5 jaar) | 11 augustus 2026 |

Kern: de begroting 2027 omvat € 301.500 out-of-pocket (externe kosten, gelijk aan het Plus20-jaarbedrag) en 3.484 interne uren (€ 261.316 tegen Cito-kostprijstarieven). Alle waarden zijn één-op-één herleid uit de actuele programmadata — niets is handmatig overgetypt of geschat.

# 1. Uitgangspunt

Deze begroting is de jaarschijf 2027 van het programma Klant in Beeld, volgens het gekozen 20%-scenario. Van dat programma is hier uitsluitend het jaar 2027 opgenomen: € 301.500 externe kosten en 3.484 interne uren. Het jaarbedrag ligt € 1.500 (0,5%) boven het richtbedrag van € 300.000; dat valt binnen de afrondingstolerantie van het scenario.

Alle waarden zijn één-op-één herleid uit de actuele programmadata. Tarieven en bedragen zijn onderbouwd met marktbenchmarks (o.a. Berenschot, Microsoft Pricing, Gartner).

# 2. Out-of-pocket per kostenpost — € 301.500

| Cel | Kostenpost | Bedrag | Herkomst (Plus20, jaar 2027) |
| --- | --- | --- | --- |
| D67 | 350 — ICT hardware en software | € 62.500 | CRM: Dynamics 365-licenties 85 gebruikers |
| D68 | 410 — Advies en Consultant | € 65.000 | Leiderschap € 30.000 + processen € 28.000 + onvoorzien € 7.000 — begeleiding door o.a. 3sides |
| D75 | 543 — ICT diensten | € 134.500 | CRM: implementatiepartner + beheer (€ 197.000 − licenties) — uitvoering deels door 3sides |
| D85 | 586 — Trainers/Docenten | € 39.500 | Gespreksvaardigheidstraining, eerste blok |
| D98 | 843 — Omzet | € 0 | Kostenproject; geen omzet begroot |
|  | Totaal onkosten | € 301.500 | = Plus20-jaarbedrag 2027 |

## Waarom deze categorieën

•  350 — ICT hardware en software (€ 62.500): het CRM-jaarbedrag 2027 (€ 197.000, fase Realisatie & integraties) bevat vanaf jaar 2 de structurele licentiecomponent: MS Dynamics 365 Pro-licenties voor 85 gebruikers, € 50.000–75.000/jaar met middenwaarde € 62.500 (geverifieerd tegen Microsoft Pricing 2025). Licenties zijn softwarekosten en horen op post 350.

•  543 — ICT diensten (€ 134.500): het restant van het CRM-jaarbedrag: de externe implementatiepartner bouwt datamodel en koppelingen, realiseert de eerste bronsysteemintegraties (4 van 7–8), migreert data en richt de sectoren PO en VO in; daarnaast beheer en doorontwikkeling. Een deel van dit uitvoerende data & systemen-werk wordt door 3sides geleverd (zie disclaimer). Ingekochte ICT-dienstverlening → post 543.

•  410 — Advies en Consultant (€ 65.000): leiderschapsprogramma outside-in € 30.000 (externe begeleider, coaching 9 leidinggevenden, leerkringen), uniforme klantinformatieprocessen € 28.000 (externe procesbegeleiding, werksessies, pilots in Smartprocess — de bestaande procestool) en de programma-brede post onvoorzien € 7.000. De begeleiding wordt mede door 3sides geleverd (zie disclaimer). Het sjabloon kent geen aparte post onvoorzien; de buffer staat bij 410 omdat de belangrijkste risico’s in de externe advies-/implementatiesfeer liggen. Bij vrijval valt dit bedrag terug aan het programmabudget.

•  586 — Trainers/Docenten (€ 39.500): eerste trainingsblok gespreksvaardigheid van drie maanden: externe trainers (kerntraject dagtarief € 2.500), gedragsgerichte coaching en praktijkopdrachten met echte klantcases per sector.

•  843 — Omzet (€ 0): kostenproject (projectgroep Kosten, kostenplaats 7040); er wordt geen omzet op dit project begroot. De marge-regel toont daardoor #DIV/0! — inherent aan een kostenproject, geen fout.

Disclaimer 3sides: de inzet van 3sides is verdisconteerd in de posten 410 én 543. Als strategische- en executiepartner levert 3sides zowel advies en begeleiding (410: leiderschaps- en procescomponenten) als uitvoerend werk op data & systemen binnen de CRM-realisatie (543, naast de technische implementatiepartner).

# 3. Interne uren — 3.484 uur eigen medewerkers

## Van programmafunctie naar Cito-rolcode

De urenraming van het programma is opgebouwd per functie (bijvoorbeeld accountmanager C, klantenservice C, sectormanager PO) per domein. Het Cito-sjabloon kent 24 rolcodes; elke functie is volgens vier vaste regels aan één rolcode toegewezen:

•  1. Uitvoerende functies → hun directe Cito-code (accountmanager → AM € 81/u, trainer → TRA € 87/u, productmanager → PDM € 95/u, productowner → PDO € 87/u).

•  2. Klantenservice- en binnendienstfuncties → MCB (Medewerker Commerciële Binnendienst, € 56/u) — er is geen aparte klantenservice-code; MCB is hetzelfde klantcontact-cluster.

•  3. Alle leidinggevende functies (sectormanagers, directeur, managers, teamleiders én de vier inspanningsleiders) → PJM (Projectmanager), tegen het PJM-tarief van € 90/u. PJM is de enige leidinggevende rolcode in het sjabloon; het tarief ligt daarmee het dichtst bij de € 82/u die het programma voor leidinggevenden rekent.

•  4. HR-functies: curriculum-/opleidingswerk → TRA (€ 87/u); HRM-instrumentarium zoals 360°-feedback en functioneringscyclus → PRO (procesconsultant, € 56/u).

## Resultaat per rolregel in de begroting

| Code | Tarief | Uren | Bedrag | Bronrollen (uren 2027) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| AM — Accountmanager | € 81 | 378 | € 30.618 | accountmanagers a (24) · b (24) · c (168) · c prof (120) · trainee prof (42) |
| CM — Campagne Marketeer | € 80 | 18 | € 1.440 | campagne marketeers a/b (12) · junior marketeer prof (6) |
| MCB — Mdw Comm. Binnendienst | € 56 | 1.050 | € 58.800 | klantenservice a/b/c (720, waarvan c: 28 pers × 24 u = 672) · binnendienst (330) |
| PDO — Productowner | € 87 | 46 | € 4.002 | Product Owner van de systemen — kernteamlid CRM |
| PRO — Procesondersteuner/-consultant | € 56 | 348 | € 19.488 | procesmanager data (101) · procesondersteuners PO/VO/Prof (165) · HR-instrumentarium cultuur (82) |
| TRA — Trainer | € 87 | 498 | € 43.326 | trainers/adviseurs 12 pers (456: 288 training + 168 CRM-adoptie) · HR-curriculum (42) |
| PDM — Productmanager | € 95 | 113 | € 10.735 | productmanagers DST/KIB/KLT/LIB/NT2/CVVO |
| IA — Businessanalist | € 69 | 3 | € 207 | business info analist (geconsulteerd) |
| PJM — Projectmanager | € 90 | 1.030 | € 92.700 | projectmanager d (101) · 4 inspanningsleiders (380) · sectormanagers PO/VO/Prof (300) · manager D&T (44) · manager klantcontact (90) · directeur BV (41) · teamleiders (71) · commercieel manager (3) |
| Totaal |  | 3.484 | € 261.316 |  |

Leeswaarschuwing: MCB (1.050 u) en PJM (1.030 u) zijn optellingen van meerdere functies — MCB bundelt 8 klantenservice- en binnendienstfuncties, PJM bundelt 15 leidinggevende functies (sectormanagers, teamleiders, directeur, inspanningsleiders). Het zijn dus geen twee individuele medewerkers met een extreem urenbeslag; de opbouw staat gegroepeerd in de tabel hierboven en is per functie reproduceerbaar uit het bronbestand. Inleen (F55–F65) is bewust leeg: alle externe inzet is als out-of-pocket geraamd en staat op de onkostenposten.

## Waarom 3.484 uur — 2027 is het bewuste piekjaar

•  43% van alle programma-uren valt in 2027. Het vijfjarige scenario kent 8.166 uur; 2026 is aanloop (293 u), 2027 en 2028 zijn de uitvoeringsjaren, daarna zakt het sterk terug. In 2027 vallen twee zware sporen samen: het eerste trainingsblok én het CRM-realisatiejaar.

•  Mens: 1.896 uur (54%) — déélnemersuren, geen projectteam. Het trainingsblok (24 u per cursist) draait breed door de organisatie; grootste post is klantenservice: 28 medewerkers × 24 u = 672 u. Daarnaast accountmanagers, binnendienst en 456 u trainer-inzet (train-de-trainer met 12 interne adviseurs).

•  Data & Systemen: 742 uur (21%) — CRM-realisatiejaar. Interne begeleiding van bouw en integraties, datamigratie-controle, sectorinrichting PO/VO en reviews naast de externe implementatiepartner.

•  Cultuur: 464 uur + Processen: 382 uur. Leiderschapsprogramma (deelname 7 leidinggevenden × 41 u + inspanningsleider 95 u + HR-instrumentarium 82 u = 464 u) en de werkgroep procesherontwerp met pilots per sector.

•  Per persoon blijft de belasting beperkt: de uren zijn verspreid over ± 65 functies door grote delen van de organisatie. Voor de meeste betrokkenen gaat het om trainingsdeelname (24 u per jaar) of korte consultatie (3–14 u); kernteamleden zitten op 40–55 u (HR-instrumentarium 82 u) en de grootste individuele posten liggen rond de 100 u (project- en procesmanagement, sectormanagers, inspanningsleiders — ± 0,05 fte).

•  Ten opzichte van de basis-urenruimte die het scenario hanteert (540 u/jaar) gaat 2027 er met +2.944 uur bewust overheen: dit is de geplande programmapiek, gedragen vanuit de reguliere personeelsbegroting en hier apart inzichtelijk gemaakt — niet dubbel begroot.

## Tariefverschil programma-raming vs. Cito-sjabloon

De programma-raming waardeert de 2027-uren tegen een geïndexeerd vlak tarief (overwegend € 77/u, leidinggevenden deels € 82/u): € 266.985. Het Cito-sjabloon rekent met kostprijstarieven per rol uit boekjaar 2026 (sjabloonbereik interne rollen € 46–95/u, externe rolcode ICTE € 139/u; in deze begroting gebruikte codes € 56–95/u): € 261.316. Verschil −€ 5.669 (−2,1%): het grootste urenblok (klantenservice/binnendienst, € 56/u) kost werkelijk minder dan het vlakke programmatarief; de duurdere rollen compenseren dat grotendeels. Het urenaantal (3.484) is in beide gelijk — alleen de waardering verschilt. Zodra de tariefkaart boekjaar 2027 is geladen en de tariefjaar-cel wordt bijgezet, herrekent de begroting automatisch naar 2027-tarieven (bij ± 5% indexatie → ± € 274.000).

# 4. Bewust niet ingevuld en openstaande punten

| Onderdeel | Status | Reden |
| --- | --- | --- |
| Tariefjaar (K1) | 01-01-2026 | Boekjaar 2027 ontbreekt nog in de tarieven-referentietabel; nu wijzigen zet alle tarieven op 0. Bijzetten zodra de 2027-tariefkaart geladen is — bedragen schalen automatisch mee. |
| Maandverdeling | Standaard 1/12 | Het programmamodel bevat geen maandfasering; gelijkmatige spreiding is de neutrale keuze. |
| Kostendrager / variant | Leeg — te bepalen | Vorige jaarschijven hebben deze ook niet; keuze voor de controller. |
| Inleen medewerkers | Leeg | Externe inzet is als out-of-pocket geraamd (zie § 2). |
| Overige onkostenposten | 0 | Niet geraamd in het scenario → niet ingevuld. |

Openstaande punten voor de controller:

•  Tariefkaart boekjaar 2027 laden en K1 bijzetten — grootste openstaande actualisatie; een 2027-begroting hoort tegen 2027-tarieven.

•  Tabblad Stamgegevens bevat drie verouderde hardgecodeerde persnummers (projectleider, controller en verkoopleider) — bewust niet aangepast; administratie-eigenaarschap ligt bij control.

•  Controlecel F108 staat op −1: bestaande sjabloonafwijking (omzetregel telt niet mee in het aantal-totaal), aanwezig vóór het invullen.

# 5. Controlecijfers na invullen

| Controle | Waarde |
| --- | --- |
| Eigen medewerkers (E100) | € 261.316 |
| Inleen (E101) | € 0 |
| Onkosten (E102) | € 301.500 (= Plus20-jaarbedrag 2027, exact) |
| Omzet (E103) | € 0 |
| Projectresultaat (E104) | −€ 562.816 (kostenproject) |
| Som uren F31:F54 | 3.484 (= live jaartotaal 2027, exact) |
| Controles (E108, S-kolom, maandcellen) | Alle sluitend ✓ |
| Bestandsintegriteit (Power Query, opmerkingen) | Intact ✓ |